## Tabelle1
Kalenderwoche	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19
Wochenstart	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08	2024-04-15	2024-04-22	2024-04-29	2024-05-06

Montag						Meeting	Abgabe
Dienstag	3	3	3	3	3	Meeting
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag	5		5	5
Sonntag

								SOLL	IST	DIFF
Admin	2							4	2	2
Tooling	4							8	4	4
Idee	1							4	1	3
Daten Beschaffen	4.5							4	4.5	-0.5
Umsetzung	5.5	6	10					12	21.5	-9.5
Doku	2.5	1						8	3.5	4.5

Arbeit	19.5	7	10	0	0			40	36.5	3.5
Reserve								20

TOTAL								60	36.5	23.5

Eingeplant	16	6	16	16	6			60
Rest	-3.5	-1	6	16	6			0