## Tabelle1
Kalenderwoche	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19
Wochenstart	2024-03-25	2024-04-01	2024-04-08	2024-04-15	2024-04-22	2024-04-29	2024-05-06

Montag						Meeting	Abgabe
Dienstag	3	3	3	3	3	Meeting
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag	5		5	5
Sonntag

								SOLL	IST	DIFF
Admin	2							4	2	2
Tooling	4							8	4	4
Idee	1							4	1	3
Daten Beschaffen	4.5							4	4.5	-0.5
Umsetzung	5.5	6	10	15.5				12	37	-25
Doku	2.5	1		3.5				8	7	1

Arbeit	19.5	7	10	19	0			40	55.5	-15.5
Reserve								20

TOTAL								60	55.5	4.5

Eingeplant	16	6	16	16	6			60
Rest	-3.5	-1	6	-3	6			0